## Sheet2
BẢNG KẾ HOẠCH SƠ BỘ
Tuần | Công Việc
Tuần 1 | Tìm hiểu, phát thảo, phân chia công việc
Tuần 2 | Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu
Tuần 3 | Hoàn thiện các chức năng đăng nhập, đăng ký, giao diện chính của trang quản lý, test các chức năng
Tuần 4 | Chức năng quản lý tài khoản, quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm, test các chức năng
Tuần 5 | Hoàn thiện các chức năng thao tác với sản phẩm, trang chủ, nhập dữ liệu test sản phẩm
Tuần 6 | Hoàn thiện chức năng tìm kiếm sản phẩm, các thao tác trong giỏ hàng, test lại các chức năng
Tuần 7 | Hoàn thiện trang chi tiết sản phẩm, chức năng đánh giá sản phẩm, test các chức năng
Tuần 8 | Hoàn thiện chức năng quản lý thống kê, quản lý thông tin cá nhân khách hàng
Tuần 9 | Hoàn thiện giao diện trang web
Tuần 10 | Bổ sung tính năng phát sinh ( nếu có), public dự án
Tuần 11 | Viết test case, hoàn thành test report
Tuần 12 | Viết báo cáo + slide
Tuần 13 | Tổng kết dự án