## Trang_tính1
Hạng mục Product Backlog | Công việc của Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Là một người dùng, tôi muốn đăng nhập vào trang web bằng tài khoàn | Tạo giao diện trang login | Võ Song Nhưng | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo chức năng đăng nhập | Võ Song Nhưng | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để đăng vào trang web | Tạo giao diện trang Đăng ký | Đinh Minh Toại | 3
| Tạo chức năng đăng ký | Đinh Minh Toại | 4
Tạo trang chủ admin có các thông tin | Thêm sản phẩm | Đặng Thành Chương | 10
| Quản lý tài khoản | Đỗ Minh Tâm | 10
| Duyệt đơn | Đặng Thành Chương | 10
| Trang chủ | Đinh Minh Toại | 7
Trang chủ cho website | Tạo phần tiêu đề
Tạo phần footer
Tìm kiếm